## TCE-2019-S_HAB
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Superintendência de Habitação
	EXERCÍCIO: 2019
	PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2019 à 31/12/2019					DATA DA ELABORAÇÃO: 24/01/2020

OBRA OU SERVIÇO						OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

CC 006/2009	Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim	0222.637-78/2007	Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 15.098.360,84	R$ 2.509.973,26	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	039/2010	03/05/2010	03/05/2010 à 26/07/2011	R$ 17.608.334,10		17º ATÉ 31/12/2019	R$ 2.514.235,73	R$ 20.122.569,83	R$ 2.965.753,95	R$ 20.122.569,83	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 171.786,38	R$ 303.564,57	R$ 303.564,57	R$ 18.913.583,30	Rescisão em elaboração
CC 011/2011	Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos	0301.543-23/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 7.432.891,88	R$ 391.204,18	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA.	015/2012	10/04/2012	10/04/2012 à 04/05/2013	R$ 10.238.452,04		7º ATÉ 31/12/2017	R$ 1.032.941,41	R$ 11.271.393,45	R$ 1.361.744,68		44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.557.129,54	Rescisão em elaboração
CC 012/2011	Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha.	0351.557-48/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 2.009.232,33	R$ 668.754,90	03.608.944/0001-34	JEPAC Construções LTDA.	014/2012	15/03/2012	15/03/2012 à 09/03/2013	R$ 2.677.987,23		9º ATÉ 30/12/2018	R$ -	R$ 2.677.987,23	R$ 153.484,20	R$ 2.677.987,23	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.569.370,29	Prestação de contas final
CC 003/2010	Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho	0352.660-23/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 27.830.728,82	R$ -	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	066/2012	18/09/2012	18/09/2012 à 18/04/2014	R$ 27.462.491,10		12º ATÉ 30/12/2019	R$ 4.575.218,42	R$ 32.037.709,52	R$ 4.445.758,30	R$ 32.037.709,52	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 591.183,86	R$ 846.822,40	R$ 846.822,40	R$ 16.741.218,79	Em andamento
CC 005/2012	Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais	0292.737-51/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 4.793.295,94	R$ 1.856.670,68	11.864.311/0001-15	SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA.	009/2013	02/09/2013	02/09/2013 à 02/06/2014	R$ 6.649.966,62		8º ATÉ 30/12/2019	R$ 242.896,10	R$ 6.892.862,72	R$ 713.009,86	R$ 6.892.862,72	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 310.673,33	R$ 310.673,33	R$ 310.673,33	R$ 3.928.591,89	Finalizado
CC 003/2018	Contenção, Pavimentação e Drenagem na Estrada do Barbalho Trecho I Pirapama	-	-	-	-	03.671.887/0001-38	Construtora Santa Leonor LTDA EPP.	044/2018	31/07/2018	31/07/2018 A 31/05/2019	R$ 1.860.375,45		5º ATÉ 31/12/2019	R$ 100.595,82	R$ 1.960.971,27	R$ -	R$ 1.960.971,27	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 851.717,60	R$ 851.717,60	R$ 851.717,60	R$ 851.717,60	Finalizado
CC 014/2014	Execução de Obras de Contenção de Encostas em 33 setores de alto risco	0402.316-12/2012	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 6.205.644,51		11.864.311/0001-15	SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA.	088/2014	14/01/2015	14/01/2015 à 14/01/2016	R$ 6.205.644,51		6º ATÉ 30/10/2019	-R$ 4.176.050,82	R$ 2.029.593,69	R$ 35.698,48	R$ 2.029.593,69	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 410.567,56	R$ 410.567,56	R$ 410.567,56	R$ 1.729.985,73	Aguardando liberação de recursos
CC 007/2018	Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Engenho Novo	-	-	-	-	03.671.887/0001-38	Construtora Santa Leonor LTDA EPP.	075/2018	06/12/2018	06/12/2018 A 06/10/2019	R$ 1.659.440,50		2º ATÉ 03/04/2020	R$ 399.845,23	R$ 2.059.285,73	R$ -	R$ 2.059.285,73	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 421.996,46	R$ 421.996,46	R$ 421.996,46	R$ 425.980,77	Em andamento
TP 002/2018	Obras e Construção da Praças de Esportes e Cultura - CEU	-	-	-	-	05.008.316/0001-43	Construtora Dois Irmãos LTDA	030/2018	27/06/2018	27/06/2018 A 27/11/2018	R$ 1.333.067,16		5° ATÉ 27/01/2020	R$ 210.294,24	R$ 1.543.361,40	R$ -	R$ 1.543.361,40	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 866.063,94	R$ 866.063,94	R$ 866.063,94	R$ 1.434.499,12	Em andamento

*	Valores a consolidar visto a dificuldade de controle financeiro por parte desta Superintendência.

	Cabo de Santo Agostinho, 24 de janeiro de 2020.

	Márcio Antônio da Silva				Maria Carmem Gatis d'Amorim
	CPF: 045.465.754-40				CPF: 029.999.134-27
	Coordenador Financeiro				Superitendente de Habitação

## TCE-2019-SEOBP
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura					EXERCÍCIO: 2019
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Obras Públicas					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2019 a 31/12/2019					Data de Elaboração:		28/01/2020

OBRA OU SERVIÇO						VALOR CONTRATADO + ADITIVOS		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ano	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	CREDOR	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
T.P / 001/2018	Obras de terraplanagem, pavimen-tação, drenagem em garapu (rua 15 e 15º- Anel 10 trecho 1) e Suape (Rua dos Ventos).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA	024/2018	04/06/2018	180	1.175.637,41	04/12/2018	4º Até / 02/09/19	22.994,33	1.198.631,74	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	439.953,35	399.731,24	399.731,24	1.113.755,67	Concluído
CC 009/2018	Obras de terraplenagem, pavimen-tação e drenagem na rua do Cajueiro.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	074/2018	04/12/2018	210	1.137.407,81	04/07/2019	2º Até / 04/12/19	128.351,98	1.265.759,79	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	863.184,12	863.184,12	863.184,12	867.582,98	Em andamento
CC 05/2009	Requalificação e recapeamento do Sistema Viário	267.151-68/2008	Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.825.000,00	360.000,00	05.646.333/0001-06	M.F. ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	214/2009	28/01/2010	360	8.968.170,25	23/01/2011	20º Até / 31/12/19	2.241.959,34	11.210.129,59	3.008.023,65	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	562.769,90	562.769,90	994.473,61	13.981.980,27	Concluído	11.210.129,59
CC / 008/2017	Obras de terraplanagem, pavimen-tação, drenagem e contenção de encostas em diversas ruas do Alto do Colégio e Rosário.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA	008/2018	30/01/2018	240	2.864.588,29	27/09/2018	6º Até / 30/08/19	576.218,99	3.440.807,28	11.092,98	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	333.659,68	333.659,68	R$ 333.659,68	3.059.733,08	Concluído	413.911,68	413.911,68
CC / 010/2017	obras de terraplanagem, pavimen-tação e drenagem e em diversas ruas de Garapú (Lote II )	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	01.154.128/0001-36	SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	005/2018	19/01/2018	240	4.488.618,20	16/09/2018	5º Até / 13/11/19	175.414,75	4.664.032,95	104.809,72	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.441.018,53	2.069.420,80	R$ 2.069.420,80 / (O último BM -11 - foi dividido em 5x)	4.231.191,48	Concluído	2.027.106,85	R$ 2.027.106,84
CC 21/2011	Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho).		Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09/2012	15/02/2012	390	20.126.945,66	11/03/2013	31/12/2019	4.860.154,38	24.987.100,04	887.716,50	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.976.454,07	Em andamento	24.987.100,04	21.715.633,07	3.271.466,97	887716,5
CC 02/2014	Construção de Quadra Poliespor-tiva na Praça da Juventude no Lot. Cidade Garapu / Cohab.	778730/2012	Ministério dos Esportes /Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.365.000,00	72.728,78	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	36/2014	30/05/2014	300	1.453.951,31	26/03/2015	8º Até / 31/12/18	(+) 252.466,78 / (-) 164.149,09	1.542.269,00	160.266,33	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.680.778,84	Concluído	160.266,33
CC 009/2017	Obras de terraplanagem, pavimen-tação e drenagem e em diversas ruas de garapú (Lote I)	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.608.944/0001-34	JEPAC - CONSTRUÇÕES LTDA	002/2018	22/01/2018	240	9.866.731,01	19/09/2018	3º Até / 22/05/20	2.403.377,84	12.270.108,85	205.324,82	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.688.126,76	4.709.964,04	4.709.964,04	10.267.420,35	Em Andamento	21.837,25
CC 005/2018	Obras de terreplanagem, pavimentação, drenagem da rua vt-1 com a vc-3, Enseada dos Corais, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	006/2019	06/02/2019	300	2.357.193,05	03/12/2019	—	—	2.357.193,05	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.357.193,05	1.676.044,85	1.676.044,85	1.676.044,85	Concluído
CC 002/2019	Obras de terreplanagem das ruas I, G e 6 em Ponte dos Carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	060/2019	08/05/2019	240	1.519.095,66	03/01/2020	—	—	1.519.095,66	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519.095,66	163.734,01	163.734,01	163.734,01	Em andamento
CC 003/2019	Obras de pavimnetação, drenagem e contenção de encostas das ruas: dos cravos, das dálias, das violetas, do trevo e trecho da rua das hortências, em cidade jardim – ponte dos carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	128/2019	24/01/2020	330	2.421.961,72	19/12/2020	—	—	2.421.961,72	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	—	—	—	—	À Iniciar
CC001/PMCSA-SEOBP/2017	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos para construção, melhoramento e requalificação do sistema viário e prédios públicos, contenção de encostas e apoio técnico operacionjal à secretaria de infraestrutura do município do Cabo de Santo Agostinho-PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	70.073.275/0001-30	GEOSSISTEMAS ENGENHAIA E PLANEJAMENTO LTDA.	059/2017	01/08/2017	390	3.033.874,72	26/08/2018	3º Até: / 25/09/20	2.033.874,72	5.067.749,44	0,00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	772.781,96	772.781,96	772.781,96	3.136.667,77	Em andamento			#REF!
						O Ct: 059/2017 tem R$ 500.000,00 de despesa orçamentária oriunda da Secretaria Municipal de Educação e mais R$ 500.000,00 da Secretaria Municipal de Saúde.					#REF!

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 28/01/20

	Márcio Antônio da Silva		Cinthea Renata de Oliveira Neri
	CPF: 045.465.754-40		CPF: 027.197.914-31
	Cargo: Coordenador Financeiro		Secretária Executiva de Obras Públicas

## TCE-2019-SMI
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura					EXERCÍCIO: 2019
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Investimentos					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2019 a 31/12/2019					Data de Elaboração:		28/01/2020

OBRA OU SERVIÇO						VALOR CONTRATADO + ADITIVOS		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ano	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	CREDOR	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)					103477,92
CC 011/FMI/2017	Pavimentação e drenagem em diversas vias do Distrito de Pontezinha.	—	FEM	1.355.261,26	—	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	001/FMI/2018	22/01/2018	180	1.355.261,26	21/07/2018	3º Até: / 17/12/19	576.369,66	1.931.630,92	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.495,41	0,00	0,00	1.354.504,55	Concluído		180	17/01/2019
						#REF!

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 28/01/20

	Márcio Antônio da Silva		MAGNA SUELY ALEIXO SANTOS
	CPF: 045.465.754-40		CPF: 123.116.344-53
	Cargo: Coordenador Financeiro		Secretária Municipal de Infraestrutura