## PREFEITURA
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	ANEXO II - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura					EXERCÍCIO: 2020
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Obras Públicas					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2020 à 31/12/2020					Data de Elaboração:		02/02/2021

OBRA OU SERVIÇO						VALOR CONTRATADO + ADITIVOS		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES / (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ano	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	CREDOR	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO / (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 009/2018	Obras de terraplenagem, pavimen-tação e drenagem na rua do Cajueiro.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	074/2018	04/12/2018	210	1.137.407,81	04/07/2019	3º Até / 04/06/20	283.912,89	1.421.320,70	24.303,04	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	536,804,16	R$ -00	536.804,16	1.428.690,18	Concluído
CC / 010/2017	obras de terraplanagem, pavimen-tação e drenagem e em diversas ruas de Garapú (Lote II )	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	01.154.128/0001-36	SCAVE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	005/2018	19/01/2018	240	4.488.618,20	16/09/2018	5º Até / 13/11/19	175.414,75	4.664.032,95	167.305,49	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ 413.911,68 / (O BM 11 -2019 - último- foi dividido em 5x)	4.812.408,64	Concluído
CC 005/2018	Obras de terreplanagem, pavimentação, drenagem da rua vt-1 com a vc-3, Enseada dos Corais, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	006/2019	06/02/2019	300	2.357.193,05	03/12/2019	2º Até / 04/04/20	R$ 398.697,37	2.755.890,42	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072.825,16	R$ -00	1.072.825,16	2.748.870,01	Em Andamento
CC 002/2019	Obras de terreplanagem das ruas I, G e 6 em Ponte dos Carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	060/2019	08/05/2019	240	1.519.095,66	03/01/2020	—	359.225,80	1.878.321,46	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	993.165,43	R$ -00	993.165,43	1.869.831,69	Concluído
T.P / 001/2018	Obras de terraplanagem, pavimen-tação, drenagem em garapu (rua 15 e 15º- Anel 10 trecho 1) e Suape (Rua dos Ventos).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA	024/2018	04/06/2018	180	1.175.637,41	04/12/2018	4º Até / 02/09/19	22.994,33	1.198.631,74	1.670,83	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		R$ -00	1.670,83	1.155.648,61	Concluído
CC 21/2011	Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09/2012	15/02/2012	390	20.126.945,66	11/03/2013	31/12/2019	4.860.154,38	24.987.100,04	887.716,50	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	R$ -00	0,00	18.976.454,07	Rescisão Contratual
CC 009/2017	Obras de terraplanagem, pavimen-tação e drenagem e em diversas ruas de garapú (Lote I)	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.608.944/0001-34	JEPAC - CONSTRUÇÕES LTDA	002/2018	22/01/2018	240	9.866.731,01	19/09/2018	3º Até / 22/05/20	2.403.377,84	12.270.108,85	382.682,36	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.013.651,47	R$ -00	2.013.651,47	12.620.079,62	Encerrado
CC 003/2019	Obras de pavimnetação, drenagem e contenção de encostas das ruas: dos cravos, das dálias, das violetas, do trevo e trecho da rua das hortências, em cidade jardim – ponte dos carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	128/2019	24/01/2020	330	2.421.961,72	24/12/2020	—	R$ 481.895,72	2.903.857,44	63.611,97	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.878.939,92	R$ 1.606.282,27	2.878.939,92	2.942.551,89	Em andamento
CC001/PMCSA-SEOBP-SME-FMS/2017	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos para construção, melhoramento e requalificação do sistema viário e prédios públicos, contenção de encostas e apoio técnico operacionjal à secretaria de infraestrutura do município do Cabo de Santo Agostinho-PE	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	70.073.275/0001-30	GEOSSISTEMAS ENGENHAIA E PLANEJAMENTO LTDA.	059/2017 ¹	01/08/2017	390	3.033.874,72 / (Inicial) / 3.033.874,72 / (1ª Renovação) / 3.569.389,27 / (2ª Renovação)	26/08/2018	5º Até: / 25/09/21	3.033.874,72 / 535.514,55 / (Majoração) / 3.569.389,27	10.172.653,26	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.103.935,37	R$ -00	1.475.158,79	4.048.028,23	Em andamento
T.P / 003/2019	contratação de empresa de engenharia para execução de Obras de Terraplanagem,Pavimentação, Drenagem e Contenções dos acessos à Escola Governador Eduardo Campos (2ª e 3ª Travessa da Rua Aníbal Cardoso) Bairro de São Francisco, no Município de Santo Agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	35.513.167/0001-30	WR - / CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA	012/2020	20/04/2020	240	1.053.022,51	20/12/2020	—	R$ 236.159,21	R$ 1.289.181,72	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.208.478,26	R$ 561.289,06	R$ 1.208.478,26	R$ 1.208.478,26	Em andamento
CONVITE / 001/2020	Contratação de empresa para Elaboração dos Projetos de Adequação do Projeto Executivo do "Canaldo Boto", no seu segmento final de aproximadamente 285 metros, localizado em Enseda dos Corais,Cabo de Santo Agostinho-PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	06.270.598/0001-15	ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA EPP	027/2020	13/08/2020	60	69.906,67	13/10/2020	—	—	R$ 69.906,67	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 69.906,67	R$ 69.906,67	R$ 69.906,67	R$ 69.906,67	Encerrado
T.P / 008/2020	Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem da Av.Dr. Júlio Araújo e Rua VI DEZ, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	035/2020	02/10/2020	240	2.242.594,91	02/06/2021	—	—	R$ 2.242.594,91	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 604.385,86	R$ 604.385,86	R$ 604.385,86	R$ 604.385,86	Em andamento
T.P / 006/2020	Contratação de empresa especializada para a Construção da Praça do Centro do Artesanato, na COHAB 2, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	032/2020	01/09/2020	180	654.595,21	01/03/2021	—	R$ 158.369,97	R$ 812.965,18	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 806.945,59	R$ 704.753,27	R$ 784.568,98	R$ 784.568,98	Em andamento
T.P / 007/2020	Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Dr. Júlio Araújo do Loteamento Cidade Garapu, no Município do Cabo de Santo Agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	033/2020	02/09/2020	180	713.416,77	02/03/2021	—	R$ 172.444,62	R$ 885.861,39	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 872.017,52	R$ 813.563,75	R$ 872.017,52	R$ 872.017,52	Em andamento
T.P / 005/2020	Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Complementação da Terraplanagem e Drenagem da Av. 05 (Enseada dos Corais).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	2.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	029/2020	01/09/2020	150	778.735,01	01/02/2021	—	R$ 126.912,93	R$ 905.647,94	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 556.524,81	R$ 556.524,81	R$ 556.524,81	R$ 556.524,81	Em andamento
CONVITE / 006/2020	Construção da Praça PE-60, No Município do Cabo de Santo Agostinho	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	19/11/2020	120	314.013,03	19/03/2021	—	—	R$ 314.013,03	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 313.964,22	R$ 313.964,22	R$ 313.964,22	R$ 313.964,22	Encerrado
CONVITE / 007/2020	Ref. A regularização, colocação de meio fio e sarjeta e construção do passeio de diversas ruas , nova morada, município do cabo de santo agostinho.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	045/2020	27/11/2020	60	306.661,78	27/01/2021	—	—	R$ 306.661,78	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 305.630,52	R$ 305.630,52	R$ 305.630,52	R$ 305.630,52	Encerrado
CONVITE / 008/2020	Regularização, colocação de meio fio e sarjeta e construção da subida das 11 Negras, na comunidade de Quilombola.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	30.520.463/0001-45	FERREIRA GOMES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	046/2020	27/11/2020	60	191.618,43	27/01/2021	—	—	R$ 191.618,43	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 190.354,59	R$ 190.354,59	R$ 190.354,59	R$ 190.354,59	Encerrado
T.P / 013/2020	Serviços De Engenharia Visando A Implantação Da Sinalização Gráfica (Horizontal E Vertical) E De Dispositivos Auxiliares Nas Vias E Logradouros Públicos, Na Cohab – Cabo de Sto Agostinho.	267.151-68/2008	Ministério do Turismo/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.108.704,33	0,00	04.523.923/0001.89	SINAL VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	040/2020	25/11/2020	120	1.108.704,33	25/03/2021	—	—	1.108.704,33	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 512.193,57	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Em andamento
CONVITE / 004/2020	Execução De Serviços De Demolição E Remoção Das Metralhas De Pousada Localizada No Encontro Das Ruas Laura Cavalcanti E Laurentino Gomes, No Município Do Cabo De Santo Agostinho.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	16.724.678/0001-57	P.S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	038/2020	05/11/2020	120	78.537,07	05/03/2021	—	—	78.537,07	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 77.838,52	R$ 77.838,52	R$ 77.838,52	R$ 77.838,52	Encerrado
CONVITE / 005/2020	Obras De Regularizção E Pavimentação Em Paralelepípedo, Na Rua Do Açude E Rua 04 Da Vila Hermínio Da Paz.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	23.159.046/0001-53	D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	043/2020	20/11/2020	120	290.775,05	20/03/2021	—	32.326,21	323.101,26	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 323.101,26	R$ 323.101,26	R$ 323.101,26	R$ 323.101,26	Encerrado
T.P / 010/2020	Execução Das Obras De Requalificação Urbana Da Orla De Gaibú, No Município Do Cabo De Santo Agostinho.		FINISA			05.533.565/0001-58	KONEX COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME				2.171.887,81				2.171.887,81	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	A Contratar
T.P / 015/2020	Obras de Terraplenagem, pavimentação, drenagem, Acessibilidade e Sinalização na Rua Amaro Florêncio (Trecho da E10+0,00 à E25+0,00) do Loteamento Cidade Garapú – Cabo de Sto Agostinho.	894384/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional/PMCSA	705.051,50	R$ 1.412,93	35.513.167/0001-30	WR - / CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA	—	—	—	706.464,43	—	—	-00	706.464,43	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	A Contratar
CC 011/FMI/2017	Pavimentação e drenagem em diversas vias do Distrito de Pontezinha.	—	FEM	1.355.261,26	—	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	001/FMI/2018	22/01/2018	180	1.355.261,26	21/07/2018	3º Até: / 17/12/19	576.369,66	1.931.630,92	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	22.804,14	1.452.804,10	Concluído
CC 006/2009	Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim	0222.637-78/2007	Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	15.098.360,84	2.509.973,26	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	039/2010	03/05/2010	03/05/2010 à 26/07/2011	17.608.334,10	26/07/2011	17º ATÉ 31/12/2019	2.514.235,73	20.122.569,83	2.392.486,51	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 17.036.265,10	Rescisão Contratual
CC 011/2011	Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos	0301.543-23/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	7.432.891,88	391.204,18	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA.	015/2012	10/04/2012	10/04/2012 à 04/05/2013	10.238.452,04	04/05/2013	7º ATÉ 31/12/2017	1.032.941,41	11.271.393,45	541.673,10	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 4.996.653,76	Rescisão Contratual
CC 012/2011	Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha.	0351.557-48/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.009.232,33	668.754,90	03.608.944/0001-34	JEPAC Construções LTDA.	014/2012	15/03/2012	15/03/2012 à 09/03/2013	2.677.987,23	09/03/2013	9º ATÉ 30/12/2018	-00	2.677.987,23	153.484,20	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ 52.874,92	R$ 52.874,92	R$ 1.569.370,29	Finalizado
CC 003/2010	Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho	0352.660-23/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	27.830.728,82	0,00	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	066/2012	18/09/2012	18/09/2012 à 18/04/2014	27.462.491,10	18/04/2014	12º ATÉ 30/12/2019	4.575.218,42	32.037.709,52	4.094.727,07	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 193.632,29	R$ 193.632,29	R$ 193.632,29	R$ 19.540.511,32	Rescisão Contratual
CC 007/2018	Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Engenho Novo	-	-	-	-	03.671.887/0001-38	Construtora Santa Leonor LTDA EPP.	075/2018	06/12/2018	06/12/2018 A 06/10/2019	1.659.440,50	06/10/2019	5º ATÉ 31/12/2020	399.845,23	2.059.285,73	57.901,91	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 1.631.244,57	R$ -00	R$ 1.631.244,57	R$ 2.115.127,25	Finalizado
CC 003/2018	Contenção, Pavimentação e Drenagem na Estrada do Barbalho Trecho I Pirapama	-	-	-	-	03.671.887/0001-38	Construtora Santa Leonor LTDA EPP.	044/2018	31/07/2018	31/07/2018 A 31/05/2019	1.860.375,45	31/05/2019	5º ATÉ 31/12/2019	100.595,82	1.960.971,27	5.120,16	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ 5.120,16	R$ 1.947.515,17	Finalizado
CC 005/2012	Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais	0292.737-51/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.793.295,94	1.856.670,68	11.864.311/0001-15	SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA.	009/2013	02/09/2013	02/09/2013 à 02/06/2014	6.649.966,62	02/06/2014	8º ATÉ 30/12/2019	242.896,10	6.892.862,72	832.601,81	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ 119.591,95	R$ 4.350.355,91	Finalizado
CC 014/2014	Execução de Obras de Contenção de Encostas em 33 setores de alto risco	0402.316-12/2012	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	6.205.644,51	-	11.864.311/0001-15	SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA.	088/2014	14/01/2015	14/01/2015 à 14/01/2016	6.205.644,51	14/01/2016	6º ATÉ 30/10/2019	(4.176.050,82)	2.029.593,69	35.698,48	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 12.988,14	R$ -00	R$ 12.988,14	R$ 1.852.095,58	Finalizado
TP 002/2018	Obras e Construção da Praças de Esportes e Cultura - CEU	-	-	-	-	05.008.316/0001-43	Construtora Dois Irmãos LTDA	030/2018	27/06/2018	27/06/2018 A 27/11/2018	1.333.067,16	27/11/2018	9° ATÉ 27/06/2020	210.294,24	1.543.361,40	15.412,75	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 107.080,10	R$ -00	R$ 107.080,10	R$ 1.541.579,22	Finalizado
						¹ O Ct: 059/2017 tem R$ 500.000,00 de despesa orçamentária oriunda da Secretaria Municipal de Educação e mais R$ 500.000,00 da Secretaria Municipal de Saúde.
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 02/02/2021

Márcio Antônio da Silva				Fernando José Irineu Martins					Na 2² Renovação, valor Global de R$ 3.569.389,27 – Considerando-se a majoração de 17,65%. Desse montante, R$ 1.969.389,27 destina-se à SEOBP; R$ 1.450.000,00 à SME e R$ 150.000,00 à SMS.
	CPF: 045.465.754-40				CPF: 960.566.574-34
	Setor Financeiro			Secretário Municipal de Infraestrutura

## EDUCAÇÃO
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		ANEXO II - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

		UNIDADE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO:2020
		UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO							VALOR CONTRADADO + ADITIVOS		DESPESAS DO EXERCÍCIO - 2020				VALOR ACUMULADO NA OBRA DE SERVIÇO (R$) (DESDE INICIO)	SITUAÇÃO
MODADALIDADE/N° LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ANO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO(R$) (4 TRIMESTRE DO ANO) 2020	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO(R$) (ANO)
					N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA R$	CNPJ/CPF	CREDOR	N°	DATA DE INICIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)					-R$ 10.342.531,42

CC007/2017		EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ENTRE OS BAIRROS DE SÃO FRANCISCO E CHARNEQUINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	003/2018	24/01/2018	360	R$ 8.257.344,89	CONCLUÍDO	818	R$ 1.874.813,67	R$ 10.132.158,56		4.4.90.51	R$ 4.894.118,03	R$ 1.801.302,31	R$ 5.371.655,20	R$ 9.639.679,59
CC005/2015		REFORMA DE UM GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	093/2017	16/11/2017	360	R$ 4.768.508,65	PARADA	706	R$ 1.431.439,84	R$ 6.199.948,49		4.4.90.51	R$ 2.009.012,46	R$ 646.291,44	R$ 2.009.012,46	R$ 3.351.620,78
CC 002/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA, NECESSÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, BIBLIOTECAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	004/2018	18/01/2018	360	R$ 6.487.282,42	EM ANDAMENTO	1080	R$ 28.806.554,36	R$ 35.293.836,78		4.4.90.51	R$ 8.686.358,49	R$ 1.290.367,10	R$ 9.067.522,92	R$ 24.951.305,36
CC 008/2018		EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE PONTEZINHA, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	13.838224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	063/2018	18/10/2018	300	R$ 3.226.285,19	CONCLUÍDO	285	R$ 803.660,83	R$ 4.029.946,02		44.90.51	R$ 92.908,91	0	R$ 92.908,91	R$ 3.998.326,37
CC006/2019		EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA NOVA ERA, EM PONTE DOS CARVALHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	010/2020	16/03/2020	360	R$ 4.969.020,76	PARADA		R$ 370.859,62	R$ 5.339.880,38		4.4.90.51	R$ 1.768.125,98	R$ 320.983,13	R$ 1.768.125,98	R$ 1.768.125,98		R$ 3.571.754,40
CC001/2017		ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS WE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	059/2017	01/08/2017	360	R$ 3.033.874,72	PARADA	1080	R$ 535.514,55	R$ 3.569.389,27		4.4.90.51	R$ 1.215.649,39	R$ 617.891,04	R$ 1.215.649,39	R$ 1.856.797,13
CC001/2019		EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GAIBU, NO MUNICPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	058/2019	14/05/2019	360	R$ 3.233.085,06	CONCLUÍDO	150	R$ 512.608,17	R$ 3.745.693,23		4.4.90.51	R$ 2.133.644,41	R$ 148.173,34	R$ 2.186.349,72	R$ 3.611.675,75
CC 004/2018		EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM ROSÁRIO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	11.864311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTURÇÕES LTDA	053/2018	18/09/2018	360	R$ 4.592.498,05	CONCLUÍDO	270	R$ 1.144.481,34	R$ 5.736.979,39	R$ 177.560,53	4.4.90.51	R$ 2.858.791,82	R$ 49.248,44	R$ 2.858.791,82	R$ 5.914.539,92

							R$ 38.567.899,74			R$ 35.479.932,38	R$ 74.047.832,12			R$ 23.658.609,49	R$ 4.874.256,80	R$ 24.570.016,40	R$ 55.092.070,88

## SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020
UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/10/2020 à 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO					OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

CC 001/2018	Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ	S/C	0	R$ 0	R$ 0	04.954.262/0001-46	Rotec Construção e Incorporação Ltda.	040/2018	21/11/2018	21/09/2019	R$ 1.865.479,03	PARALIZADA	0	R$ 869.547,66	R$ 2.735.026,69	R$ -	R$ 2.735.026,69	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 104.922,93	R$ 104.922,93	R$ 104.922,93	R$ 357.737,33	Contrato Distratado
CC 001/2019	Construção de Unidade Básica de Saúde (Bom Sucesso)	S/C	0	R$ 0	R$ 0	07.408.234/0001-11	L & R Santos Construções Ltda.	012/2019	30/05/2019	Até 15/04/2021	R$ 1.704.216,87	EM ANDAMENTO	1º Ad. Até 15/04/2021	R$ 142.068,11	R$ 1.846.284,98	R$ -	R$ 1.846.284,98	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 1.288.360,00	R$ 910.375,63	R$ 910.375,63	R$ 910.375,63	Em Andamento
CC 260/2017	Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde	S/C	0	R$ 0	R$ 0	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2018	10/07/2018	10/07/2019	R$ 7.811.685,36	EM ANDAMENTO	10/07/2021	R$ 697.777,29	R$ 8.509.462,65	R$ -	R$ 16.321.148,01	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 4.994.574,68	R$ 4.994.574,68	R$ 4.994.574,68	R$ 10.512.195,86	Em Andamento
CC 260/2017	Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde	S/C	0	R$ 0	R$ 0	02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA	016/2018	10/07/2018	10/07/2019	R$ 6.161.696,81	Encerrado	10/07/2020	R$ 6.191.696,81	R$ 12.383.393,62	R$ -	R$ 12.383.393,62	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 3.586.059,46	Encerrado

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 29/03/2021

	José do Carmo Fernandes da Silva					Ana Maria Cersar Martins de Albuquerque
	CPF: 068.777.924-32					CPF: 473.916.346-20
	Gerente Financeiro do Fundo Municipal					Secretário Municipal de Saúde