## TCE-22-SEOBP-_ANUAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura					EXERCÍCIO: 2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Obras Públicas					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 à 31/12/2022					Data de Elaboração:		01/03/2023

OBRA OU SERVIÇO						VALOR CONTRATADO + ADITIVOS (R$)		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES / (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ano	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	CREDOR	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO / (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 21/2011	Pavimentação e Implantação de equipamento cultural no bairro de Santo Inácio (Praça 09 de Julho).	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	04.954.262/0001-46	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09/2012	15/02/2012	390	20.126.945,66	11/03/2013	31/12/2019	R$ 4.860.154,38	24.987.100,04	887.716,50	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	18.976.454,07	Rescisão Contratual	24.987.100,04	R$ 21.715.633,07	3.271.466,97	887716,5
CC 003/2019	Obras de pavimnetação, drenagem e contenção de encostas das ruas: dos cravos, das dálias, das violetas, do trevo e trecho da rua das hortências, em Cidade Jardim – Ponte dos Carvalhos, no município do cabo de santo agostinho - PE.	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	11.864.311/0001-15	SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA	128/2019	24/01/2020	330	2.421.961,72	24/12/2020	—	R$ 481.895,72	2.903.857,44	63.611,97	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	2.942.551,89	Encerrado / (Aguardando Pg Reajuste )	21.837,25
T.P / 010/2020	Execução Das Obras De Requalificação Urbana Da Orla De Gaibú, No Município Do Cabo De Santo Agostinho.	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	2.170.887,81	R$ 1.000,00 / (Recursos Próprios)	05.533.565/0001-58	KONEX COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME	035/2022	–	–	2.171.887,81	–	–	R$ 812.289,05	2.984.176,86	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Processo de Distrato Contratual
C.C: / 021/2021	Contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projetos Executivos para construção, melhoramento e requalificação do sistema viário e prédios públicos, contenção de encostas e apoio técnico operacionjal à Secretaria de Infraestrutura do Município	R.P	R.P	R.P	R.P	01.631.413/0001-37	SEPLANE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJ. DO NORDESTE LTDA	059/2022¹	21/06/2022	420	5.412.814,86	21/08/2023	—	—	5.412.814,86	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 120.409,28	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Em andamento
C.C: / 002/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 2, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	032/2021	14/09/2021	420	12.453.536,28	14/11/2022	—	R$ 2.719.912,86 / (Majoração: 21,84%) / R$ 1.653.818,02 / (Reequilíbrio Financ. / 57,21%)	16.827.267,16	1.653.818,02	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 5.463.195,37	R$ -00	R$ 5.463.195,37	R$ 15.154.092,16	Aguardando Pg dos Reajustes
C.C: / 003/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem do Anel Viário 10, trecho 3, no Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	033/2021	31/03/2022	420	14.208.431,83	31/05/2023	—	R$ -00	14.208.431,83	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.766.210,62	R$ -00	R$ 1.754.138,07	R$ 1.754.138,07	Em andamento
C.C: / 004/2021	Contratação, sob o regime de empreitada à preços unitários, de empresa de engenharia para a execução das obras de terraplenagem. Pavimentação e drenagem de ruas, e implantação de área de lazer no Loteamento Ilha, em Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho – PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	01.514.128/0001-37	SCAVE SERVIÇOS DE ENG. E LOCAÇÃO LTDA.	034/2021	15/09/2021	420	12.517.539,83	14/11/2022	—	R$ -00	12.517.539,83	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.479.106,93	R$ -00	R$ 2.479.106,93	R$ 2.978.797,39	Em andamento
C.C: / 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem, contenção e acessibilidade da Estrada do Barbalho - trecho 3, no município do Cabo de Santo Agostinho - PE.	R.P	R.P	R.P	R.P	35.513.167/0001-30	W R - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	035/2021	16/09/2021	300	3.126.851,08	16/07/2022	2º T.A / 31/12/22	Majoração (23,5012%) : / R$ 734.846,69 / Reequilíbrio Financ: / R$ 176.980,01 / Majoração (1,1105%): / R$ 42.882,78	4.081.560,56	R$ 167.757,27	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.303.584,01	R$ -00	R$ 2.050.813,66	R$ 3.507.784,60	Encerrado / (Aguardando Pg do BM 13 e Reajustes: BM1s 12 e 13 )
T.P: / 002/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados á estabilização/proteção de taludes/encostas com revestimento em geocomposto de pvc com poliéster, em conformidade aos quantitativos e localidades devidamente mapeados e apresentadas pela defesa civil considerando os eixos abaixo descriminados. A área destinada a estabilização do talude, está localizada no Alto Santa Rosa, no Distrito de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, com área de aproximandamente 8.612,00m2	R.P	R.P	R.P	R.P	13.596.559/0001-00	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	005/2022	29/03/2022	180	1.898.359,98	29/09/2022	3º T.A / (29/03/23)	440.056,48	2.338.416,46	R$ -00	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.068.210,14	R$ -00	R$ 1.883.552,55	R$ 1.883.552,55	Em andamento	2068210,14	R$ 457.065,02	440056,48	1883552,55	2068210,14
C.C: / 025/2021	Contratação de empresa de engenharia para Execução das Obras de Requalificação da Drenagem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape), no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	3.541.181,25	FINANCIAMENTO	35.513.167/0001-30	WR - / CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA	019/2022	20/06/2022	180	3.541.181,25	20/12/2022	1º T.A / (20/06/23)	—	3.541.181,25	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.752.782,74		R$ 2.398.337,80	R$ 2.398.337,80	Em andamento	1828310,11
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas do Loteamento Enseada dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 1)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	12.250.366,26	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	040/2022	11/05/2022	420	12.300.366,26	11/07/2023	—	R$ 1.645.273,92	13.945.640,18	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 11.188.331,03	R$ -00	R$ 9.340.126,65	R$ 9.340.126,65	Em andamento	1645273,92	R$ 11.006.338,83
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 2)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	11.057.155,90	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	042/2022	13/05/2022	420	11.107.155,90	13/07/2023	—	—	11.107.155,90	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 8.567.216,21	R$ -00	R$ 6.874.680,18	R$ 6.874.680,18	Em andamento	8004602,23
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 3)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	10.326.467,02	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	052/2022	20/06/2022	420	10.376.467,02	20/08/2023	—	—	10.376.467,02	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 4.847.587,12	R$ -00	R$ 4.210.711,02	R$ 4.210.711,02	Em andamento
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 4)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	2.381.834,98	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	053/2022	20/06/2022	180	2.431.834,98	20/12/2022	1º T.A / (20/03/23)	—	2.431.834,98	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.185.739,70	R$ -00	R$ 1.218.511,41	R$ 1.218.511,41	Em andamento
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 5)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	5.544.730,34	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	07.693.988/0001-60	FRF CONSTRUÇOES LTDA	054/2022	20/06/2022	300	5.594.730,34	20/04/2023	—	—	5.594.730,34	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.496.489,55	R$ -00	R$ 1.415.586,60	R$ 1.415.586,60	Em andamento
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 6)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	7.545.857,51	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	02.199283/0001-78	CONSÓRCIO EMPERTEC/SBM	058/2022	20/06/2022	300	7.595.857,51	20/04/2023	—	R$ 1.744.193,87	9.340.051,38	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 8.730.975,87	R$ -00	R$ 7.583.144,50	R$ 7.583.144,50	Em andamento		R$ 8.730.975,87
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 7)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	11.599.001,62	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	043/2022	13/05/2022	420	11.649.001,62	13/07/2023	—	—	11.649.001,62	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 11.648.469,12	R$ -00	R$ 10.649.491,06	R$ 10.649.491,06	Em andamento
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 8)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	4.525.914,13	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	46.205.416/0001-47	SCAVE CONSÓRCIO	055/2022	20/06/2022	240	4.575.914,13	20/02/2023	—	—	4.575.914,13	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Aguardando 1º / BM
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 9)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	9.261.330,60	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA	056/2022	–	–	9.311.330,60	–	—	—	9.311.330,60	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	Aguardando / O.S
C.C: / 023/2021²	Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Urbanismo, das Ruas Do Loteamento Enseada Dos Corais e Gaibu, No Município Do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dividida em 13 (Treze) Lotes. Conforme Contrato de Financiamento Nº 0504.454-Dv 67. (Lote 12)	FINANCIAMENTO 0504.454-DV 67	FINISA	5.029.789,76	R$ 50.000,00 / (Recursos Próprios)	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	057/2022	20/06/2022	240	5.079.789,76	20/02/2023	—	—	5.079.789,76	—	44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 4.470.454,67	R$ -00	R$ 4.418.918,33	R$ 4.418.918,33	Em andamento		R$ 4.470.454,67

						¹ O Ct: 059/2022 tem R$ 3.412.814,86 de despesa orçamentária oriundos da Secretaria Executiva de Obras Públicas, R$ 1.000.000,00 de despesa orçamentária oriundos da Secretaria Municipal de Educação e R$ 1.000.000,00 de despesa orçamentária oriundos do Fundo Municipal de Saúde. Perfazendo o valor global do contrato – R$ 5.412.814,86.
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a data 01/03/2023

						² Aguardando Contratação dos Lotes 10, 11 e 13.					R$ 3.412.814,86
	Andreza Cláudia Barbosa de Arruda				Marcos José Matoso de Lima					R$ 1.000.000,00
	CPF: 056.467.054-52					CPF: 057.869.854-40
	Coordenadora Financeira				Secretário Executivo de Obras Públicas

## EDUCAÇÃO2022
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		ANEXO II - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

		UNIDADE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO:2020
		UNIDADE ORÇAMENTARIA: 30.100					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO							VALOR CONTRADADO + ADITIVOS		DESPESAS DO EXERCÍCIO - 2022				VALOR ACUMULADO NA OBRA DE SERVIÇO (R$) (DESDE INICIO)	SITUAÇÃO
MODADALIDADE/N° LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTES (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO ANO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO(R$) (4 TRIMESTRE DO ANO) 2022	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO(R$) 2022 (ANO)
					N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA R$	CNPJ/CPF	CREDOR	N°	DATA DE INICIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)					R$ 32.060,89			-R$ 57.838,49

CC 002/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA, NECESSÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, BIBLIOTECAS, CRECHES E DEMAIS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	004/2018	18/01/2018	360	R$ 6.487.282,42	EM ANDAMENTO	1080 dias	R$ 49.969.021,25	R$ 56.456.303,67	R$ 1.287.196,32	4.4.90.51	R$ 11.783.730,50	R$ 9.463.133,84	R$ 9.388.792,33	R$ 56.398.465,18	CONCLUIDO	-R$ 57.838,49
CC 012/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 1, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					13.383.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	052/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 25.985.437,19	03/05/2023		R$ 6.471.128,27	R$ 32.456.565,46	R$ -00	4.4.90.51	R$ 13.938.016,37	R$ 12.381.838,04	R$ 12.099.462,82	R$ 19.196.947,70	EM ANDAMENTO
CC 014/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 2, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					70.216.130/0001/41	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	054/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 16.760.830,31	03/05/2023		R$ 4.141.153,25	R$ 20.901.983,56	R$ -00	4.4.90.51	R$ 6.515.879,65	R$ 6.251.852,64	R$ 6.111.167,08	R$ 8.764.451,06	EM ANDAMENTO
CC 015/PMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 3, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					02.908.931/0001/18	CONSTRUTORA SBM LTDA	053/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 24.970.891,22	03/05/2023		R$ 10.913.655,14	R$ 35.884.546,36	R$ -00	4.4.90.51	R$ 13.963.699,15	R$ 11.823.635,59	R$ 11.674.301,25	R$ 18.099.079,85	EM ANDAMENTO
CC 016/OMCSA-SME/2021		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES REGIONAL 4, NO MUNICÍPIO DO CABO/PE					70.216.130/0001-41	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	051/PMCSA-SME/2021	03/11/2021	18 MESES	R$ 16.513.025,98	03/05/2023		R$ 4.965.207,12	R$ 21.478.233,10	R$ -00	4.4.90.51	R$ 7.570.291,57	R$ 7.050.034,70	R$ 6.923.379,30	R$ 9.571.425,79	EM ANDAMENTO
CC 013/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE PIRAPAMA E DO ACESSO À ESCOLA (RUA DA BARRAGEM), NO MUNICIPIO DO CABO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO	062/PMCSA-SME/2021	23/11/2021	12 MESES	R$ 6.733.755,50	23/11/2022		R$ 196.755,37	R$ 6.930.510,87		4.4.90.51	R$ 1.649.859,49	R$ 840.259,25	R$ 819.161,58	R$ 2.270.597,77	EM ANDAMENTO
CC 017/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SALDO REMANESCENTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO	047/PMCSA-SME/2021	07/10/2021	12 MESES	R$ 4.606.902,22	07/10/2022	60 dias	R$ 2.094.203,20	R$ 6.701.105,42		4.4.90.51	R$ 5.623.397,73	R$ 5.643.395,40	R$ 4.790.602,09	R$ 6.202.737,30	EM ANDAMENTO
CC 001/PMCSA-SME/2020		AGENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO E DO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), INTEGRANTES DO COMPLEXO ESCOLAR NOVA PONTE, NO LOTEAMENTO NOVA PONTE EM PONTE DOS CARVALHOS					07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	013/PMCSA-SME/2021	10/03/2021	12 MESES	R$ 15.227.011,70	10/03/2022		R$ 1.705.683,20	R$ 16.932.694,90	R$ 5.358.483,42	4.4.90.51	R$ 7.114.374,54	R$ 6.033.301,45	R$ 5.740.111,58	R$ 16.249.723,67	EM ANDAMENTO
TP 004/PMCSA-SME/2021		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO AMORIM SALGADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					05.553.565/0001-58	KONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	069/PMCSA-SME/2021	20/12/2021	03 MESES	R$ 243.854,46	20/06/2022			R$ 243.854,46		3.3.90.39	R$ 198.009,58	R$ 243.854,46	R$ 198.009,58	R$ 243.854,46	CONCLUIDO
DISPENSA 010/PMCSA-SME/2021		EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE/ESCOLA NOVA ERA EM PONTE DOS CARVALHOS					05.553.565/0001-58	KONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	039/PMCSA-SME/2021	24/08/2021	10 MESES	R$ 4.073.792,59	22/11/2022		R$ 1.204.492,25	R$ 5.278.284,84	R$ 837.165,14	4.4.90.51	R$ 2.774.135,19	R$ 1.842.762,23	R$ 1.763.003,25	R$ 6.017.660,22	EM ANDAMENTO

							R$ 121.602.783,59			R$ 81.661.299,05	R$ 203.264.082,64	R$ 7.482.844,88		R$ 71.131.393,77	R$ 61.574.067,60	R$ 59.507.990,86	R$ 143.014.943,00

## SAÚDE2022
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Saúde
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
	EXERCÍCIO: 2022
	PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 à 31/12/2022					DATA DA ELABORAÇÃO: 08/03/2022

OBRA OU SERVIÇO						OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO DE 2018 À 2022 (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

TP 001/FMS/2021	Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Referência do Trabalhador - CEREST	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda.	033/FMS/2021	22/03/2022	10 meses	R$ 1.790.004,90	22/01/2023	180 dias	R$ 504.042,93	R$ 2.294.047,83	R$ -00	R$ 2.294.047,83	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 958.914,59	R$ 842.059,99	R$ 842.059,99	R$ 842.059,99	Em Andamento
CC 001/FMS/2021	Execução de Obras da Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	19.221.997/0001-38	GLC Construções e Serviços Ltda	034/FMS/2021	30/03/2022	10 meses	R$ 3.067.182,56	30/01/2023	8 meses	R$ -00	R$ 3.067.182,56	R$ 37.630,66	R$ 3.067.182,56	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 805.670,82	R$ 369.430,56	R$ 369.430,56	R$ 369.430,56	Em Andamento
CC 260/2017	Serciços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde	S/C	Recursos Próprios	FUNDO A FUNDO	Recursos Próprios	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2018	10/07/2018	10/07/2019	R$ 7.811.685,36	EM ANDAMENTO	12º termo até 10/07/2023	R$ 5.910.623,44	R$ 13.722.308,80	R$ -00	R$ 13.722.308,80	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 11.197.028,09	R$ 9.261.097,24	R$ 9.261.097,24	R$ 27.740.098,81	Em Andamento

	Cabo de Santo Agostinho, 08 de março de 2023

	José do Carmo Fernandes da Silva					Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque
	CPF: 068.777.924-32					CPF: 473.916.346-20
	Gerente Financeiro					Secretaria Municipal de Saúde

## TCE-22-S_HAB-ANUAL
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

	ANEXO I - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

	UNIDADE: Secretaria Municipal de Infraestrutura
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Superintendência de Habitação
	EXERCÍCIO: 2022
	PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 à 31/12/2022					DATA DA ELABORAÇÃO: 01/03/2023

OBRA OU SERVIÇO						OBRA OU SERVIÇO					ADITIVO		VALOR CONTRATADO + ADITIVOS	REAJUSTES	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)*	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO

CC 006/2009	Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim	0222.637-78/2007	Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 15.098.360,84	R$ 2.509.973,26	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	039/2010	03/05/2010	03/05/2010 à 26/07/2011	R$ 17.608.334,10	26/07/2011	17º ATÉ 31/12/2019	R$ 2.514.235,73	R$ 20.122.569,83	R$ 2.392.486,51	R$ 20.122.569,83	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 17.036.265,10	Rescisão Contratual
CC 011/2011	Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos	0301.543-23/2009	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 7.432.891,88	R$ 391.204,18	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar LTDA.	015/2012	10/04/2012	10/04/2012 à 04/05/2013	R$ 10.238.452,04	04/05/2013	7º ATÉ 31/12/2017	R$ 1.032.941,41	R$ 11.271.393,45	R$ 541.673,10	R$ 11.271.393,45	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 4.996.653,76	Rescisão Contratual
CC 003/2010	Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho	0352.660-23/2011	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	R$ 27.830.728,82	R$ -00	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	066/2012	18/09/2012	18/09/2012 à 18/04/2014	R$ 27.462.491,10	18/04/2014	12º ATÉ 30/12/2019	R$ 4.575.218,42	R$ 32.037.709,52	R$ 4.094.727,07	R$ 32.037.709,52	44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 19.540.511,32	Rescisão Contratual

*	Valores a consolidar visto a dificuldade de controle financeiro por parte desta Superintendência.

	Cabo de Santo Agostinho, 01 de março de 2023.

Andreza Cláudia Barbosa de Arruda					Fernado José Irineu Martins
	CPF: 056.467.054-52				CPF: 960.566.574-34
	Coordenadora Financeira				Secretário Municipal de Infraestrutura